## Project Information
I. Requirements
I. Tên đề tài Xây dựng hệ thống quản lý đọc truyện. II. Mục tiêu dự án Xây dựng hệ thống cho phép người đọc tìm kiếm, xem và đọc truyện trực tuyến trên nền tảng Web và Mobile dùng chung một backend RESTful API. Hệ thống hỗ trợ 3 hình thức truy cập nội dung: đọc miễn phí, đăng ký gói đọc theo tháng và mua quyền đọc riêng từng bộ truyện. Đồng thời cung cấp công cụ cho Admin quản lý truyện, chương, chính sách truy cập, giá bán, gói dịch vụ, giao dịch thanh toán, thành viên, thảo luận và thống kê hoạt động kinh doanh. III. Đối tượng sử dụng - Khách vãng lai: Xem trang chủ, tìm kiếm/duyệt truyện, xem thông tin truyện, đọc các chương miễn phí, đăng ký tài khoản. - Thành viên: Đăng nhập, đọc truyện theo quyền truy cập (free/gói/đã mua), đăng ký và gia hạn gói đọc theo tháng, mua truyện lẻ, lưu tiến độ đọc, theo dõi/yêu thích truyện, nhận thông báo chương mới, thảo luận theo chương, xem lịch sử thanh toán. - Quản trị viên (Admin): Quản lý truyện và chương, thiết lập chính sách truy cập và giá, quản lý gói đọc theo tháng, quản lý giao dịch, kiểm duyệt thảo luận, quản lý thành viên, thống kê hoạt động và doanh thu. IV. Yêu cầu chức năng 1. QUẢN LÝ TRUYỆN - Admin tạo và quản lý các bộ truyện được phát hành trên hệ thống. - Mỗi truyện có thông tin cơ bản: tên truyện, ảnh bìa, giới thiệu nội dung, tác giả, thể loại, tình trạng phát hành và các thông tin mô tả cần thiết khác. - Một truyện có thể thuộc một hoặc nhiều thể loại để hỗ trợ phân loại, tìm kiếm và giới thiệu nội dung đến người đọc. 2. QUẢN LÝ CHƯƠNG TRUYỆN - Mỗi bộ truyện bao gồm nhiều chương. - Sau khi tạo truyện, Admin tạo hoặc tải lên các chương của truyện: xác định số thứ tự chương, tên chương, nội dung và thời điểm phát hành. - Các chương có thể được chuẩn bị trước và công bố vào thời điểm phù hợp. - Trong quá trình vận hành, Admin có thể chỉnh sửa thông tin truyện hoặc nội dung từng chương khi phát hiện sai sót hoặc cần cập nhật. 3. CHÍNH SÁCH TRUY CẬP (MIỄN PHÍ / TRẢ PHÍ) - Admin thiết lập chính sách truy cập cho từng bộ truyện: hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn trả phí, hoặc kết hợp giữa nội dung miễn phí và nội dung trả phí. - Truyện miễn phí: người đọc truy cập toàn bộ chương mà không cần mua quyền đọc hoặc đăng ký gói theo tháng. - Truyện trả phí: Admin có thể chọn một số chương được đọc miễn phí (ví dụ các chương đầu tiên để giới thiệu nội dung); các chương còn lại chỉ truy cập được khi thành viên có quyền đọc hợp lệ. - Trạng thái miễn phí/trả phí của từng truyện, từng chương do Admin quản lý và có thể thay đổi theo chính sách phát hành. 4. XEM THÔNG TIN TRUYỆN - Khi truy cập một bộ truyện, người đọc xem trang thông tin gồm: ảnh bìa, tên truyện, phần giới thiệu, tác giả, thể loại, tình trạng phát hành, danh sách các chương và các thông tin liên quan. - Danh sách chương thể hiện thứ tự chương và trạng thái truy cập, để người đọc biết chương nào đọc miễn phí, chương nào yêu cầu quyền truy cập. 5. TÌM KIẾM & DUYỆT TRUYỆN - Người đọc tìm kiếm truyện theo tên, tác giả, thể loại hoặc các tiêu chí phù hợp. - Người đọc duyệt các danh sách: truyện mới cập nhật, truyện mới phát hành, truyện được đọc nhiều, hoặc các nhóm nội dung khác do hệ thống tổ chức. 6. KIỂM TRA QUYỀN TRUY CẬP NỘI DUNG TRẢ PHÍ - Với các chương trả phí, hệ thống phải kiểm tra quyền đọc của thành viên trước khi cho phép truy cập nội dung. - Thành viên có quyền đọc thông qua: (a) gói đọc theo tháng còn hiệu lực, hoặc (b) đã mua riêng bộ truyện đó. 7. GÓI ĐỌC THEO THÁNG - Hình thức 1 để có quyền đọc: đăng ký gói đọc theo tháng. Thành viên chọn gói dịch vụ và thanh toán; sau giao dịch thành công, quyền sử dụng gói được kích hoạt trong khoảng thời gian tương ứng. - Trong thời gian gói còn hiệu lực, thành viên được đọc các truyện thuộc phạm vi của gói theo chính sách hệ thống. - Khi hết thời hạn, quyền đọc theo gói không còn hiệu lực nếu thành viên không gia hạn. - Admin quản lý các gói đọc theo tháng: tên gói, mức phí, thời hạn sử dụng, phạm vi nội dung được phép truy cập. Gói có thể được tạo mới, thay đổi mức phí, thay đổi chính sách hoặc ngừng cung cấp tùy nhu cầu vận hành. 8. MUA TRUYỆN LẺ (THANH TOÁN THEO TỪNG TRUYỆN) - Hình thức 2 để có quyền đọc: thanh toán theo từng truyện. Thành viên chọn một bộ truyện trả phí và thanh toán mức phí quy định cho truyện đó. - Sau giao dịch thành công, hệ thống ghi nhận quyền đọc đối với bộ truyện đã mua; quyền đọc này độc lập với gói đọc theo tháng. - Admin thiết lập và điều chỉnh mức phí của từng truyện trả phí. Khi mức phí thay đổi, hệ thống áp dụng mức phí phù hợp tại thời điểm thành viên thực hiện giao dịch. 9. XÁC ĐỊNH QUYỀN TRUY CẬP KHI CÓ NHIỀU HÌNH THỨC - Trường hợp thành viên vừa có gói đọc theo tháng vừa đã mua riêng một truyện, hệ thống cần xác định quyền truy cập dựa trên các quyền hiện có để thành viên không phải thanh toán lại cho nội dung mình đã có quyền sử dụng. 10. GIAO DỊCH & LỊCH SỬ THANH TOÁN - Mọi giao dịch đăng ký gói đọc hoặc mua truyện cần được ghi nhận. - Thành viên xem được: lịch sử thanh toán, các truyện đã mua, gói đang sử dụng, thời điểm bắt đầu và thời điểm hết hạn của gói. - Nếu giao dịch thanh toán không thành công, quyền đọc không được kích hoạt. - Nếu giao dịch đã thành công nhưng xảy ra lỗi trong quá trình cập nhật quyền truy cập, hệ thống cần có khả năng kiểm tra và xử lý để đảm bảo quyền lợi của thành viên. 11. TIẾN ĐỘ ĐỌC - Trong quá trình đọc, hệ thống ghi nhận tiến độ đọc của thành viên. Khi thành viên dừng ở một chương hoặc vị trí nhất định, hệ thống lưu lại thông tin để lần truy cập tiếp theo người đọc tiếp tục từ nội dung đã đọc gần nhất. - Thành viên theo dõi danh sách: các truyện đang đọc, các truyện đã mua, hoặc những truyện mình quan tâm. 12. THEO DÕI/YÊU THÍCH & THÔNG BÁO - Thành viên đánh dấu hoặc theo dõi các bộ truyện mình yêu thích. - Khi truyện có chương mới được phát hành, hệ thống gửi thông báo để thành viên biết và tiếp tục đọc. 13. THẢO LUẬN THEO CHƯƠNG - Mỗi chương của truyện có khu vực thảo luận riêng. - Sau khi đọc chương, thành viên đăng nội dung thảo luận, nhận xét hoặc trao đổi về nội dung chương đó; các thành viên khác xem và tham gia trao đổi. - Nội dung thảo luận phải gắn với đúng chương để người đọc theo dõi cuộc trao đổi trong ngữ cảnh nội dung đang đọc. - Trong thảo luận có thể phát sinh nội dung không phù hợp, spam hoặc vi phạm quy định cộng đồng; Admin theo dõi, quản lý, xử lý nội dung bị báo cáo hoặc vi phạm và áp dụng biện pháp phù hợp với tài khoản vi phạm. 14. QUẢN LÝ THÀNH VIÊN - Admin quản lý danh sách thành viên sử dụng hệ thống, theo dõi tình trạng tài khoản và các thông tin liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ. - Nếu thành viên vi phạm quy định, Admin có thể hạn chế hoặc tạm ngừng tài khoản tùy theo chính sách hệ thống. 15. CẬP NHẬT TRUYỆN ĐANG PHÁT HÀNH - Đối với truyện đang phát hành, Admin tiếp tục bổ sung các chương mới theo tiến độ. Khi một chương mới được công bố, chương đó được thêm vào danh mục chương và trở thành một phần của luồng đọc. - Khi truyện đã hoàn thành, Admin cập nhật trạng thái của truyện để người đọc nhận biết. 16. LƯỢT ĐỌC - Hệ thống ghi nhận số lượt đọc của từng truyện và từng chương để theo dõi mức độ quan tâm của người đọc. - Thông tin lượt đọc có thể được tổng hợp theo khoảng thời gian để hỗ trợ Admin đánh giá hiệu quả từng nội dung. 17. THỐNG KÊ (ADMIN) - Thống kê hoạt động hệ thống: số lượng thành viên, số thành viên đang sử dụng gói theo tháng, số lượt đăng ký mới, số lượt gia hạn, số lượt mua truyện, tình trạng các giao dịch thanh toán. - Thống kê doanh thu gói đọc theo tháng: số lượng gói đã bán, số lượt gia hạn, doanh thu theo từng loại gói, tổng doanh thu theo ngày/tháng/khoảng thời gian. - Thống kê thanh toán theo truyện: số lượt mua từng truyện, doanh thu từng truyện, tổng doanh thu từ bán quyền đọc truyện, biến động doanh thu theo thời gian. - Thống kê nội dung: truyện được đọc nhiều nhất, truyện có nhiều người theo dõi, truyện có nhiều lượt mua, chương có nhiều lượt đọc/thảo luận, thể loại được quan tâm nhiều, và các thông tin tổng hợp phù hợp khác. - Các số liệu thống kê giúp Admin đánh giá mức độ quan tâm của người đọc, hiệu quả từng bộ truyện, hiệu quả gói dịch vụ và tình hình doanh thu để hỗ trợ quản lý, điều chỉnh chính sách nội dung/thu phí. V. Quy tắc nghiệp vụ - Truyện miễn phí: người đọc truy cập toàn bộ chương mà không cần mua quyền đọc hoặc đăng ký gói. - Chương trả phí: chỉ truy cập được khi thành viên có gói đọc theo tháng còn hiệu lực bao gồm truyện đó, hoặc đã mua riêng quyền đọc truyện đó. - Gói đọc theo tháng hết hạn không làm mất quyền đọc riêng của truyện đã mua trước đó. - Hệ thống không yêu cầu thanh toán lại cho nội dung mà thành viên đang có quyền đọc hợp lệ (tránh thu phí trùng khi có cả gói và truyện đã mua). - Quyền đọc chỉ được kích hoạt sau khi giao dịch thanh toán thành công; giao dịch thất bại không được cấp quyền đọc. - Mức phí áp dụng cho một giao dịch là mức phí tại thời điểm giao dịch được thực hiện (không hồi tố khi Admin thay đổi giá sau đó). - Nếu giao dịch thanh toán đã thành công nhưng xảy ra lỗi khi cập nhật quyền truy cập, hệ thống phải có cơ chế kiểm tra và xử lý để đảm bảo quyền lợi của thành viên. - Nội dung thảo luận phải gắn đúng với chương tương ứng. - Trạng thái miễn phí/trả phí của từng truyện, từng chương do Admin quản lý và có thể thay đổi theo chính sách phát hành. VI. Yêu cầu kỹ thuật - Hệ thống phát triển theo kiến trúc client-server. - Backend cung cấp RESTful API dùng chung cho Web Application và Mobile Application; toàn bộ xử lý nghiệp vụ và dữ liệu được quản lý tập trung tại backend. - Web Application: cung cấp đầy đủ chức năng cho tất cả nhóm người dùng (Khách vãng lai, Thành viên, Admin). - Mobile Application: cung cấp chức năng cho phía người đọc/thành viên (tìm kiếm, đọc truyện, đăng ký gói/mua truyện, theo dõi, nhận thông báo, thảo luận).

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Trần Minh Tuyên | tuyenminhtran
2 | Lê Hoàng | lehoanglh0533
3 | Hồ Minh Tuyền | minhtuyen006
4 | Trần Mỹ Duyên | duyentranmy

## Product backlog
STORY READER SYSTEM - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor : là khách vãng lai tôi muốn
1 | View HomePage | 2
2 | View Story List | 3
3 | Search Story (theo tên, tác giả, thể loại) | 3
4 | View Story Details (ảnh bìa, giới thiệu, danh sách chương kèm trạng thái truy cập) | 3
5 | Browse Suggested Lists (mới cập nhật, mới phát hành, đọc nhiều) | 3
6 | Registration | 2
Actor: là thành viên tôi muốn
7 | Login | 2
8 | Manage Profile (view/update, đổi mật khẩu) | 2
9 | Read Chapter (kiểm tra quyền truy cập: free / gói tháng còn hạn / đã mua truyện) | 5
10 | Resolve Combined Access Rights (gói tháng + đã mua riêng - không tính phí trùng; gói hết hạn vẫn giữ quyền truyện đã mua) | 5
11 | View Reading Progress (tiếp tục đọc từ vị trí gần nhất) | 3
12 | View Currently Reading List (danh sách truyện đang đọc) | 2
13 | Manage Favorites (theo dõi truyện yêu thích) | 2
14 | Receive Notifications (chương mới của truyện đang theo dõi) | 3
15 | Subscribe Monthly Package (chọn gói đọc theo tháng & thanh toán) | 5
16 | Renew Monthly Package (gia hạn gói đọc theo tháng) | 3
17 | View Current Package Status (gói đang dùng, ngày bắt đầu/hết hạn) | 2
18 | Purchase Story (mua lẻ truyện, thanh toán một lần) | 5
19 | View Payment History (lịch sử thanh toán, gói đang dùng, truyện đã mua) | 5
20 | Post Discussion (bình luận theo chương) | 2
21 | View & Reply Discussion | 3
22 | Report Discussion Content (báo cáo bình luận vi phạm/spam) | 2
23 | Logout | 1
Actor: là Admin quản lý nội dung tôi muốn
24 | Manage Story (Add, Edit, Delete; thiết lập chính sách truy cập Free/Paid/Kết hợp) | 5
25 | Manage Chapter (Create, Upload, Edit, Schedule; đánh dấu chương đọc thử miễn phí) | 3
26 | Manage Reading Package (Tạo, Cập nhật, Ngừng cung cấp gói đọc theo tháng) | 5
27 | Manage Story Pricing (Thiết lập/điều chỉnh mức phí truyện trả phí) | 3
28 | Manage Transactions (kiểm tra & xử lý giao dịch lỗi / lỗi cập nhật quyền truy cập) | 5
29 | Update Story Status (đang phát hành/hoàn thành) | 3
30 | Moderate Discussion (xử lý nội dung bị báo cáo/vi phạm) | 3
31 | Manage Member Account (xem, hạn chế, tạm ngừng) | 3
32 | View Reading Statistics (lượt đọc theo truyện/chương) | 3
33 | View System & Member Activity Statistics (số thành viên, đăng ký mới, gia hạn, lượt mua, tình trạng giao dịch) | 3
34 | View Revenue Statistics (doanh thu gói đọc theo tháng & doanh thu mua truyện) | 5
35 | View Content Statistics (truyện/chương nổi bật, thể loại được quan tâm) | 3

## Sprint backlog
STORY READER SYSTEM - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 0 - Khởi tạo & Hạ tầng (Tuần 1)
SET-01 | Setup repo, Docker Compose, cấu trúc dự án | 2 | Trần Minh Tuyên | Tuần 1 | Tuần 1 | — | — | — | Thiết lập môi trường làm việc chung, quy ước nhánh git
SET-02 | Thiết kế CSDL | 3 | Trần Minh Tuyên | Tuần 1 | Tuần 1 | — | — | — | Mô hình hóa User, Story, Chapter, Genre, Package, Transaction...
SET-03 | Khởi tạo Backend + cấu hình RESTful API | 2 | Lê Hoàng | Tuần 1 | Tuần 1 | — | — | — | Nền tảng API dùng chung Web/Mobile
SET-04 | Khởi tạo Web App (React) + routing, layout | 2 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 1 | Tuần 1 | — | — | — | Khung giao diện Web cho 3 nhóm người dùng
SET-05 | Khởi tạo Mobile App (React Native) + navigation | 2 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 1 | Tuần 1 | — | — | — | Khung giao diện Mobile cho người đọc/thành viên
| Tổng điểm Sprint 0 | 9
Sprint 1 - Xác thực & Duyệt nội dung cơ bản (PB 1,2,3,5,6,7,8,23) (Tuần 2 - Tuần 3)
PB06-API | Đăng ký tài khoản - API đăng ký + hash password | 1 | Lê Hoàng | Tuần 2 | Tuần 2 | — | — | — | Kiểm tra thông tin bắt buộc và tài khoản trùng
PB06-UI | Đăng ký tài khoản - UI đăng ký (Web + Mobile) | 2 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 2 | Tuần 2 | — | — | — | Form đăng ký, validate client-side
PB07-API | Đăng nhập - API login + JWT (access/refresh) | 2 | Lê Hoàng | Tuần 2 | Tuần 2 | — | — | — | Xác thực và quản lý phiên đăng nhập
PB07-UI | Đăng nhập - UI đăng nhập + lưu token (Web + Mobile) | 1 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 2 | Tuần 2 | — | — | — | Lưu token, điều hướng theo vai trò
PB07-GD | Setup Guard phân quyền Guest/Member/Admin | 2 | Trần Minh Tuyên | Tuần 2 | Tuần 2 | — | — | — | Backend bảo vệ chức năng Admin và dữ liệu cá nhân
PB23 | Đăng xuất - API + UI (Web/Mobile) | 1 | Lê Hoàng | Tuần 2 | Tuần 2 | — | — | — | Hủy/thu hồi token phiên đăng nhập
PB08-API | Quản lý hồ sơ - API xem/cập nhật profile, đổi mật khẩu | 2 | Lê Hoàng | Tuần 2 | Tuần 2 | — | — | — | Validate dữ liệu cập nhật
PB08-WEB | Quản lý hồ sơ - UI trang hồ sơ (Web) | 1 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 2 | Tuần 2 | — | — | — | Xem/chỉnh sửa thông tin cá nhân
PB08-MOB | Quản lý hồ sơ - UI trang hồ sơ (Mobile) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 2 | Tuần 2 | — | — | — | Xem/chỉnh sửa thông tin cá nhân
PB01-API | Trang chủ - API dữ liệu trang chủ | 1 | Lê Hoàng | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | — | Tổng hợp danh sách gợi ý nổi bật
PB01-WEB | Trang chủ - UI trang chủ (Web) | 1 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | —
PB01-MOB | Trang chủ - UI trang chủ (Mobile) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | —
PB02-API | Danh sách truyện - API danh sách + phân trang | 1 | Lê Hoàng | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | —
PB02-WEB | Danh sách truyện - UI danh sách (Web) | 1 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | —
PB02-MOB | Danh sách truyện - UI danh sách (Mobile) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | —
PB05-API | Danh sách gợi ý - API mới cập nhật/phát hành/đọc nhiều | 2 | Lê Hoàng | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | —
PB05-WEB | Danh sách gợi ý - UI hiển thị (Web) | 1 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | —
PB05-MOB | Danh sách gợi ý - UI hiển thị (Mobile) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | —
PB03-API | Tìm kiếm truyện - API tìm theo tên/tác giả/thể loại | 2 | Lê Hoàng | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | —
PB03-WEB | Tìm kiếm truyện - UI tìm kiếm (Web) | 1 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | —
PB03-MOB | Tìm kiếm truyện - UI tìm kiếm (Mobile) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | —
| Tổng điểm Sprint 1 | 27
Sprint 2 - Quản lý truyện/chương & Đọc miễn phí (PB 4,9,24,25) (Tuần 4 - Tuần 5)
PB24-API | Quản lý truyện (Admin) - API tạo/sửa/xóa + chính sách Free/Paid | 3 | Trần Minh Tuyên | Tuần 4 | Tuần 4 | — | — | — | Lưu đầy đủ thông tin truyện, chính sách truy cập
PB24-GEN | Gán thể loại cho truyện - API quan hệ nhiều-nhiều | 1 | Trần Minh Tuyên | Tuần 4 | Tuần 4 | — | — | — | Một truyện thuộc một hoặc nhiều thể loại
PB24-WEB | Quản lý truyện (Admin) - UI CRUD truyện (Web) | 2 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 4 | Tuần 4 | — | — | —
PB25-API | Quản lý chương (Admin) - API tạo/tải lên/chỉnh sửa, lên lịch phát hành | 3 | Lê Hoàng | Tuần 4 | Tuần 5 | — | — | — | Nội dung, tên và thứ tự chương
PB25-POL | Thiết lập chương đọc miễn phí/trả phí | 2 | Lê Hoàng | Tuần 5 | Tuần 5 | — | — | — | Chương trả phí bị chặn khi chưa có quyền
PB25-WEB | Quản lý chương (Admin) - UI quản lý chương (Web) | 2 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 5 | Tuần 5 | — | — | —
PB04-API | Xem thông tin truyện - API chi tiết + ds chương kèm trạng thái truy cập | 1 | Lê Hoàng | Tuần 5 | Tuần 5 | — | — | — | Hiển thị thứ tự và trạng thái truy cập từng chương
PB04-WEB | Xem thông tin truyện - UI trang chi tiết (Web) | 1 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 5 | Tuần 5 | — | — | —
PB04-MOB | Xem thông tin truyện - UI trang chi tiết (Mobile) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 5 | Tuần 5 | — | — | —
PB09a-API | Đọc chương miễn phí - API kiểm tra quyền & trả nội dung | 2 | Lê Hoàng | Tuần 5 | Tuần 5 | — | — | — | Đọc và chuyển chương trên Web/Mobile
PB09a-WEB | Đọc chương miễn phí - UI đọc nội dung (Web) | 2 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 5 | Tuần 5 | — | — | —
PB09a-MOB | Đọc chương miễn phí - UI đọc nội dung (Mobile) | 2 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 5 | Tuần 5 | — | — | —
| Tổng điểm Sprint 2 | 22
Sprint 3 - Gói đọc, Mua truyện & Kiểm tra quyền trả phí (PB 9,10,15,16,17,18,26,27) (Tuần 6 - Tuần 7)
PB27-API | Thiết lập giá mua truyện (Admin) - API cập nhật giá | 2 | Trần Minh Tuyên | Tuần 6 | Tuần 6 | — | — | — | Lưu giá áp dụng tại thời điểm giao dịch
PB27-WEB | Thiết lập giá mua truyện - UI thiết lập giá (Web) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 6 | Tuần 6 | — | — | —
PB26-API | Quản lý gói đọc theo tháng (Admin) - API tạo/cập nhật/ngừng cung cấp | 3 | Trần Minh Tuyên | Tuần 6 | Tuần 6 | — | — | — | Tên, phí, thời hạn và phạm vi truy cập
PB26-WEB | Quản lý gói đọc theo tháng - UI quản lý gói (Web) | 2 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 6 | Tuần 6 | — | — | —
PB15-API | Đăng ký gói đọc - API đăng ký + xác nhận thanh toán thành công | 3 | Lê Hoàng | Tuần 6 | Tuần 7 | — | — | — | Chỉ kích hoạt quyền sau khi thanh toán thành công
PB15-WEB | Đăng ký gói đọc - UI chọn gói & thanh toán (Web) | 1 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | —
PB15-MOB | Đăng ký gói đọc - UI chọn gói & thanh toán (Mobile) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | —
PB16-API | Gia hạn gói đọc - API gia hạn thời hạn sử dụng | 2 | Lê Hoàng | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | — | Thống nhất quy tắc gia hạn sớm/muộn
PB16-UI | Gia hạn gói đọc - UI gia hạn (Web + Mobile) | 1 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | —
PB17-API | Xem trạng thái gói hiện tại - API gói đang dùng, ngày bắt đầu/hết hạn | 1 | Lê Hoàng | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | —
PB17-UI | Xem trạng thái gói hiện tại - UI hiển thị (Web + Mobile) | 1 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | —
PB18-API | Mua quyền đọc riêng 1 truyện - API mua + xác nhận thanh toán | 3 | Lê Hoàng | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | — | Quyền mua độc lập với gói theo tháng
PB18-WEB | Mua truyện lẻ - UI mua truyện, thanh toán một lần (Web) | 1 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | —
PB18-MOB | Mua truyện lẻ - UI mua truyện (Mobile) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | —
PB10-API | Xác định quyền truy cập tổng hợp - API resolve gói + đã mua | 3 | Trần Minh Tuyên | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | — | Không tính phí trùng khi có cả gói và truyện đã mua
PB09b-API | Đọc chương trả phí - API kiểm tra gói còn hạn hoặc quyền mua riêng | 2 | Lê Hoàng | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | —
PB09b-UI | Đọc chương trả phí - UI khóa nội dung/điều hướng mua quyền (Web+Mobile) | 2 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | —
| Tổng điểm Sprint 3 | 30
Sprint 4 - Giao dịch, Tiến độ đọc, Yêu thích & Thông báo (PB 11,12,13,14,19,28) (Tuần 8 - Tuần 9)
PB28-API | Quản lý giao dịch (Admin) - API kiểm tra & xử lý lỗi, cấp lại quyền truy cập | 3 | Trần Minh Tuyên | Tuần 8 | Tuần 8 | — | — | — | Xử lý trường hợp thanh toán thành công nhưng lỗi cấp quyền
PB28-WEB | Quản lý giao dịch (Admin) - UI danh sách & xử lý giao dịch lỗi (Web) | 2 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 8 | Tuần 8 | — | — | —
PB19-API | Lịch sử thanh toán - API lịch sử giao dịch, truyện đã mua, gói đang dùng | 2 | Lê Hoàng | Tuần 8 | Tuần 8 | — | — | —
PB19-WEB | Lịch sử thanh toán - UI hiển thị (Web) | 2 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 8 | Tuần 8 | — | — | — | Hiển thị giao dịch, số tiền, thời gian và trạng thái
PB19-MOB | Lịch sử thanh toán - UI hiển thị (Mobile) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 8 | Tuần 8 | — | — | —
PB11-API | Tiến độ đọc - API lưu vị trí/chương đọc gần nhất | 2 | Lê Hoàng | Tuần 9 | Tuần 9 | — | — | —
PB11-UI | Tiến độ đọc - UI tiếp tục đọc từ vị trí gần nhất (Web+Mobile) | 2 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 9 | Tuần 9 | — | — | —
PB12-API | DS truyện đang đọc - API danh sách truyện đang đọc | 1 | Lê Hoàng | Tuần 9 | Tuần 9 | — | — | —
PB12-UI | DS truyện đang đọc - UI hiển thị (Web + Mobile) | 1 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 9 | Tuần 9 | — | — | —
PB13-API | Yêu thích/theo dõi - API thêm/bỏ theo dõi truyện | 1 | Lê Hoàng | Tuần 9 | Tuần 9 | — | — | —
PB13-UI | Yêu thích/theo dõi - UI theo dõi (Web + Mobile) | 1 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 9 | Tuần 9 | — | — | —
PB14-API | Thông báo chương mới - API tạo & gửi thông báo khi có chương mới | 2 | Trần Minh Tuyên | Tuần 9 | Tuần 9 | — | — | —
PB14-UI | Thông báo chương mới - UI danh sách thông báo (Web + Mobile) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 9 | Tuần 9 | — | — | —
| Tổng điểm Sprint 4 | 21
Sprint 5 - Thảo luận & Quản lý thành viên (PB 20,21,22,30,31) (Tuần 10)
PB20-API | Đăng thảo luận - API đăng bình luận theo chương | 1 | Lê Hoàng | Tuần 10 | Tuần 10 | — | — | — | Nội dung thảo luận gắn đúng với chương tương ứng
PB20-UI | Đăng thảo luận - UI form bình luận (Web + Mobile) | 1 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 10 | Tuần 10 | — | — | —
PB21-API | Xem & trả lời thảo luận - API danh sách + phản hồi | 2 | Lê Hoàng | Tuần 10 | Tuần 10 | — | — | —
PB21-UI | Xem & trả lời thảo luận - UI hiển thị & trả lời (Web + Mobile) | 2 | Trần Mỹ Duyên | Tuần 10 | Tuần 10 | — | — | —
PB22-API | Báo cáo vi phạm - API báo cáo bình luận vi phạm/spam | 1 | Lê Hoàng | Tuần 10 | Tuần 10 | — | — | —
PB22-UI | Báo cáo vi phạm - UI nút báo cáo (Web + Mobile) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 10 | Tuần 10 | — | — | —
PB30-API | Kiểm duyệt thảo luận (Admin) - API xử lý nội dung bị báo cáo/vi phạm | 2 | Trần Minh Tuyên | Tuần 10 | Tuần 10 | — | — | —
PB30-WEB | Kiểm duyệt thảo luận (Admin) - UI trang kiểm duyệt (Web) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 10 | Tuần 10 | — | — | —
PB31-API | Quản lý thành viên (Admin) - API xem, hạn chế, tạm ngừng tài khoản | 2 | Trần Minh Tuyên | Tuần 10 | Tuần 10 | — | — | —
PB31-WEB | Quản lý thành viên (Admin) - UI quản lý thành viên (Web) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 10 | Tuần 10 | — | — | —
| Tổng điểm Sprint 5 | 14
Sprint 6 - Cập nhật trạng thái, Lượt đọc & Thống kê (PB 29,32,33,34,35) (Tuần 11)
PB29-API | Cập nhật trạng thái truyện (Admin) - API đang phát hành/hoàn thành | 1 | Trần Minh Tuyên | Tuần 11 | Tuần 11 | — | — | —
PB29-WEB | Cập nhật trạng thái truyện - UI cập nhật trạng thái (Web) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 11 | Tuần 11 | — | — | —
PB-VC-API | Lượt đọc - API ghi nhận & tổng hợp lượt đọc truyện/chương | 2 | Lê Hoàng | Tuần 11 | Tuần 11 | — | — | — | Tổng hợp theo khoảng thời gian
PB32-API | Thống kê lượt đọc (Admin) - API thống kê theo truyện/chương | 2 | Trần Minh Tuyên | Tuần 11 | Tuần 11 | — | — | —
PB32-WEB | Thống kê lượt đọc - UI biểu đồ thống kê (Web) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 11 | Tuần 11 | — | — | —
PB33-API | Thống kê hoạt động hệ thống & thành viên - API tổng hợp số liệu | 2 | Trần Minh Tuyên | Tuần 11 | Tuần 11 | — | — | — | Thành viên, đăng ký mới, gia hạn, giao dịch
PB33-WEB | Thống kê hoạt động hệ thống - UI dashboard (Web) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 11 | Tuần 11 | — | — | —
PB34-API | Thống kê doanh thu - API doanh thu gói/truyện theo thời gian | 3 | Trần Minh Tuyên | Tuần 11 | Tuần 11 | — | — | — | Doanh thu theo ngày/tháng/khoảng thời gian
PB34-WEB | Thống kê doanh thu - UI biểu đồ doanh thu (Web) | 2 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 11 | Tuần 11 | — | — | —
PB35-API | Thống kê nội dung - API top truyện/chương/thể loại quan tâm | 2 | Trần Minh Tuyên | Tuần 11 | Tuần 11 | — | — | —
PB35-WEB | Thống kê nội dung - UI hiển thị top nội dung (Web) | 1 | Hồ Minh Tuyền | Tuần 11 | Tuần 11 | — | — | —
| Tổng điểm Sprint 6 | 18
TỔNG ĐIỂM TOÀN DỰ ÁN |  | 141