# Sprint 0 — Khởi tạo dự án & Xác thực

| Mã Sprint | Sprint 0 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 3 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 4 |

## 1. Mục tiêu Sprint

Hoàn thiện toàn bộ tài liệu quản lý dự án (Product Backlog, Sprint Backlog, sơ đồ PERT, Sprint Planning) và dựng xong hạ tầng backend dùng chung (RESTful API bằng C#, xác thực JWT) làm nền tảng cho các Sprint sau; hoàn thành các chức năng lõi về tài khoản: Đăng ký, Đăng nhập/Đăng xuất, Quản lý hồ sơ.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC1 | Rà soát yêu cầu đồ án & hoàn thiện Product Backlog / Sprint Backlog | Thấp | 1 | Chưa chốt | To Do |
| DOC2 | Vẽ sơ đồ PERT (liệt kê công việc, phụ thuộc, tính Critical Path) | Thấp | 1 | Chưa chốt | To Do |
| DOC3 | Điền Sprint Planning (mục tiêu từng sprint, lịch Review/Retro) | Thấp | 1 | Chưa chốt | To Do |
| INFRA | Dựng hạ tầng dự án + khởi tạo REST API bằng C# (solution, DB, JWT) | Thấp | 1 | Chưa chốt | To Do |
| PB06 | Registration - Đăng ký tài khoản | Thấp | 2 | Chưa chốt | To Do |
| PB07 | Login - Đăng nhập (JWT) + phân quyền Guest/Member/Admin | Thấp | 2 | Chưa chốt | To Do |
| PB23 | Logout - Đăng xuất | Thấp | 1 | Chưa chốt | To Do |
| PB08 | Manage Profile - Quản lý hồ sơ (xem/cập nhật, đổi mật khẩu) | Thấp | 2 | Chưa chốt | To Do |
| Tổng điểm Sprint |  |  | 11 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Rà soát yêu cầu, hoàn thiện Product Backlog & Sprint Backlog | Chưa chốt | Tuần 3 | Excel, Word |
| Vẽ sơ đồ PERT, xác định Critical Path từng Sprint | Chưa chốt | Tuần 3 | Draw.io/Graphviz, Word |
| Soạn Sprint Planning cho các Sprint | Chưa chốt | Tuần 3 - Tuần 4 | Word |
| Dựng hạ tầng dự án, khởi tạo REST API (C#) + cấu hình JWT | Chưa chốt | Tuần 4 | ASP.NET Core (C#), SQL Server, JWT, Git/GitHub |
| Phát triển API + giao diện Đăng ký tài khoản | Chưa chốt | Tuần 4 | ASP.NET Core Web API, SQL Server |
| Phát triển API + giao diện Đăng nhập/Đăng xuất, phân quyền | Chưa chốt | Tuần 4 | ASP.NET Core Web API, JWT |
| Phát triển API + giao diện Quản lý hồ sơ cá nhân | Chưa chốt | Tuần 4 | ASP.NET Core Web API, SQL Server |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Thiết kế kiến trúc backend/CSDL chưa chuẩn ngay từ đầu, phải sửa lại nhiều ở các Sprint sau.

- Biện pháp: Review thiết kế API & schema CSDL trước khi code; thống nhất chuẩn đặt tên, response format chung cho cả nhóm.

- Rủi ro 2: Cơ chế JWT/phân quyền (Guest/Member/Admin) làm sai sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chức năng ở các Sprint sau.

- Biện pháp: Viết test cho middleware xác thực/phân quyền ngay trong Sprint 0, review kỹ trước khi merge.

## 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Đây là bản Sprint Planning khởi tạo ban đầu, chưa có phiên bản cập nhật.

# Sprint 1 — Duyệt & Xem nội dung

| Mã Sprint | Sprint 1 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 5 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 5 |

## 1. Mục tiêu Sprint

Hoàn thành các chức năng cho phép khách vãng lai và thành viên duyệt, tìm kiếm và xem thông tin truyện: Trang chủ, danh sách truyện, tìm kiếm, danh sách gợi ý và chi tiết truyện.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | View HomePage - Trang chủ | Thấp | 2 | Chưa chốt | To Do |
| PB02 | View Story List - Danh sách truyện | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| PB03 | Search Story - Tìm kiếm (tên, tác giả, thể loại) | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| PB05 | Browse Suggested Lists - Danh sách gợi ý (mới/hot) | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| PB04 | View Story Details - Chi tiết truyện + danh sách chương | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| Tổng điểm Sprint |  |  | 14 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển API + giao diện Trang chủ | Chưa chốt | Tuần 5 | ASP.NET Core Web API, Frontend Web/Mobile |
| Phát triển API + giao diện Danh sách truyện | Chưa chốt | Tuần 5 | ASP.NET Core Web API, SQL Server |
| Phát triển API + giao diện Tìm kiếm truyện | Chưa chốt | Tuần 5 | ASP.NET Core Web API, SQL Server (index tìm kiếm) |
| Phát triển API + giao diện Danh sách gợi ý | Chưa chốt | Tuần 5 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Chi tiết truyện | Chưa chốt | Tuần 5 | ASP.NET Core Web API |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Hiệu năng truy vấn danh sách/tìm kiếm truyện chậm khi dữ liệu lớn.

- Biện pháp: Đánh index cho các trường tìm kiếm, phân trang dữ liệu trả về.

- Rủi ro 2: PB05 và PB04 phụ thuộc PB02; nếu PB02 trễ sẽ kéo trễ theo.

- Biện pháp: Ưu tiên hoàn thành PB02 sớm trong tuần, review giữa Sprint để phát hiện chậm tiến độ kịp thời.

## 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Chưa có cập nhật; đây là kế hoạch ban đầu của Sprint 1.

Sprint 2 — Quản lý nội dung (Admin) & Đọc truyện

| Mã Sprint | Sprint 2 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 6 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 6 |

## 1. Mục tiêu Sprint

Xây dựng công cụ Admin quản lý truyện, chương và triển khai luồng đọc chương có kiểm tra quyền truy cập tổng hợp (miễn phí / gói đọc còn hạn / đã mua riêng).

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story |  |  | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB24 |  |  | Manage Story (Admin) - CRUD truyện + chính sách Free/Paid | Cao | 5 | Chưa chốt | To Do |
| PB25 |  |  | Manage Chapter (Admin) - Tạo/tải lên/chỉnh sửa, lên lịch phát hành | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| PB09 |  |  | Read Chapter - Đọc chương (kiểm tra quyền truy cập) | Cao | 5 | Chưa chốt | To Do |
| PB10 |  |  | Resolve Combined Access Rights - Xác định quyền truy cập tổng hợp | Cao | 5 | Chưa chốt | To Do |
|  |  | Tổng điểm Sprint |  |  | 18 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển API + giao diện Admin quản lý truyện | Chưa chốt | Tuần 6 | ASP.NET Core Web API, SQL Server |
| Phát triển API + giao diện Admin quản lý chương | Chưa chốt | Tuần 6 | ASP.NET Core Web API, Upload/Storage |
| Phát triển API + giao diện Đọc chương (kiểm tra quyền) | Chưa chốt | Tuần 6 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển logic xác định quyền truy cập tổng hợp | Chưa chốt | Tuần 6 | ASP.NET Core Web API, Unit Test |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Logic xác định quyền truy cập kết hợp (PB10) phức tạp, dễ sai (thu phí trùng, mất quyền khi gói hết hạn).

- Biện pháp: Viết test case cho từng trường hợp quyền trước khi code, review kỹ với cả nhóm trước khi nghiệm thu.

- Rủi ro 2: Chuỗi PB24 → PB25 → PB09 → PB10 hoàn toàn tuần tự nên chỉ cần 1 task trễ là trễ cả Sprint.

- Biện pháp: Bắt đầu PB24 sớm nhất có thể trong tuần, daily check tiến độ để xử lý sớm nếu chậm.

## 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Chưa có cập nhật; đây là kế hoạch ban đầu của Sprint 2.

# Sprint 3 — Gói đọc & Mua truyện

| Mã Sprint | Sprint 3 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 7 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 8 |

## 1. Mục tiêu Sprint

Triển khai mô hình kinh doanh của hệ thống: quản lý gói đọc theo tháng, thiết lập giá truyện, cho phép thành viên đăng ký/gia hạn gói đọc và mua lẻ truyện.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB26 | Manage Reading Package (Admin) - Quản lý gói đọc theo tháng | Cao | 5 | Chưa chốt | To Do |
| PB27 | Manage Story Pricing (Admin) - Thiết lập giá truyện | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| PB15 | Subscribe Monthly Package - Đăng ký gói đọc theo tháng | Cao | 5 | Chưa chốt | To Do |
| PB16 | Renew Monthly Package - Gia hạn gói đọc | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| PB17 | View Current Package Status - Trạng thái gói hiện tại | Thấp | 2 | Chưa chốt | To Do |
| PB18 | Purchase Story - Mua lẻ truyện, thanh toán một lần | Cao | 5 | Chưa chốt | To Do |
| Tổng điểm Sprint |  |  | 23 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển API + giao diện Admin quản lý gói đọc | Chưa chốt | Tuần 7 | ASP.NET Core Web API, SQL Server |
| Phát triển API + giao diện Admin thiết lập giá truyện | Chưa chốt | Tuần 7 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Đăng ký gói đọc theo tháng (thanh toán) | Chưa chốt | Tuần 8 | ASP.NET Core Web API, cổng thanh toán (sandbox) |
| Phát triển API + giao diện Gia hạn gói đọc | Chưa chốt | Tuần 8 | ASP.NET Core Web API, cổng thanh toán |
| Phát triển API + giao diện Xem trạng thái gói hiện tại | Chưa chốt | Tuần 8 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Mua lẻ truyện | Chưa chốt | Tuần 8 | ASP.NET Core Web API, cổng thanh toán |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Tích hợp thanh toán (PB15, PB18) phức tạp, dễ phát sinh lỗi giao dịch.

- Biện pháp: Dùng sandbox/test mode của cổng thanh toán, ghi log giao dịch chi tiết để dễ dò lỗi.

- Rủi ro 2: Chuỗi PB26 → PB15 → PB16 là đường găng dài nhất Sprint (13 ngày quy đổi), dễ bị trễ.

- Biện pháp: Giao PB26 cho thành viên có kinh nghiệm, ưu tiên xử lý sớm ngay đầu Sprint.

## 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Chưa có cập nhật; đây là kế hoạch ban đầu của Sprint 3.

# Sprint 4 — Giao dịch & Trải nghiệm đọc

| Mã Sprint | Sprint 4 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 9 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 9 |

## 1. Mục tiêu Sprint

Hoàn thiện trải nghiệm đọc cho thành viên (tiến độ đọc, truyện đang đọc, yêu thích, thông báo chương mới) song song với công cụ Admin xử lý giao dịch lỗi và lịch sử thanh toán cho thành viên.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB28 | Manage Transactions (Admin) - Kiểm tra & xử lý giao dịch lỗi | Cao | 5 | Chưa chốt | To Do |
| PB19 | View Payment History - Lịch sử thanh toán | Cao | 5 | Chưa chốt | To Do |
| PB11 | View Reading Progress - Tiến độ đọc | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| PB12 | View Currently Reading List - Truyện đang đọc | Thấp | 2 | Chưa chốt | To Do |
| PB13 | Manage Favorites - Theo dõi truyện yêu thích | Thấp | 2 | Chưa chốt | To Do |
| PB14 | Receive Notifications - Thông báo chương mới | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| Tổng điểm Sprint |  |  | 20 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển API + giao diện Admin xử lý giao dịch lỗi | Chưa chốt | Tuần 9 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Lịch sử thanh toán | Chưa chốt | Tuần 9 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Tiến độ đọc | Chưa chốt | Tuần 9 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Truyện đang đọc | Chưa chốt | Tuần 9 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Theo dõi/Yêu thích truyện | Chưa chốt | Tuần 9 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Thông báo chương mới | Chưa chốt | Tuần 9 | ASP.NET Core Web API, Push/Notification service |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Xử lý giao dịch lỗi (PB28) đòi hỏi hiểu đúng nghiệp vụ thanh toán ở Sprint 3, dễ bỏ sót trường hợp.

- Biện pháp: Đối chiếu lại danh sách case lỗi đã ghi nhận ở Sprint 3 trước khi code PB28.

- Rủi ro 2: 4 nhánh công việc chạy song song cùng thời lượng, dễ thiếu người phụ trách nếu chưa phân công rõ.

- Biện pháp: Chốt phân công nhân sự ngay đầu Sprint, tránh chồng chéo công việc giữa các thành viên.

## 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Chưa có cập nhật; đây là kế hoạch ban đầu của Sprint 4.

# Sprint 5 — Thảo luận & Quản lý thành viên

| Mã Sprint | Sprint 5 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 10 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 10 |

## 1. Mục tiêu Sprint

Xây dựng tính năng thảo luận theo chương (đăng, xem, trả lời, báo cáo vi phạm) cùng công cụ Admin kiểm duyệt thảo luận và quản lý tài khoản thành viên.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB20 | Post Discussion - Đăng bình luận theo chương | Thấp | 2 | Chưa chốt | To Do |
| PB21 | View & Reply Discussion - Xem & trả lời thảo luận | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| PB22 | Report Discussion Content - Báo cáo vi phạm/spam | Thấp | 2 | Chưa chốt | To Do |
| PB30 | Moderate Discussion (Admin) - Kiểm duyệt thảo luận | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| PB31 | Manage Member Account (Admin) - Quản lý thành viên | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| Tổng điểm Sprint |  |  | 13 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển API + giao diện Đăng bình luận theo chương | Chưa chốt | Tuần 10 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Xem & trả lời thảo luận | Chưa chốt | Tuần 10 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Báo cáo vi phạm/spam | Chưa chốt | Tuần 10 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Admin kiểm duyệt thảo luận | Chưa chốt | Tuần 10 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Admin quản lý thành viên | Chưa chốt | Tuần 10 | ASP.NET Core Web API |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Nội dung thảo luận có thể phát sinh spam/vi phạm trước khi có công cụ kiểm duyệt.

- Biện pháp: Ưu tiên hoàn thành PB22 (báo cáo) sát với PB30 (kiểm duyệt) để rút ngắn thời gian nội dung xấu tồn tại.

- Rủi ro 2: Chuỗi PB20 → PB21 → PB22 → PB30 tuần tự (đường găng ~10 ngày quy đổi) chiếm phần lớn Sprint.

- Biện pháp: Triển khai PB31 (độc lập) song song ngay từ đầu Sprint để cân bằng tải nhân sự.

## 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Chưa có cập nhật; đây là kế hoạch ban đầu của Sprint 5.

# Sprint 6 — Cập nhật trạng thái & Thống kê

| Mã Sprint | Sprint 6 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 11 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 11 |

## 1. Mục tiêu Sprint

Hoàn thiện các chức năng thống kê (hoạt động thành viên, doanh thu, nội dung) và cập nhật trạng thái phát hành truyện; chuẩn bị dữ liệu và báo cáo cho tổng kết dự án.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB29 | Update Story Status (Admin) - Đang phát hành/hoàn thành | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| PB32 | View Reading Statistics - Thống kê lượt đọc | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| PB33 | View System & Member Activity Statistics - Thống kê hoạt động | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| PB34 | View Revenue Statistics - Thống kê doanh thu | Cao | 5 | Chưa chốt | To Do |
| PB35 | View Content Statistics - Thống kê nội dung nổi bật | Trung bình | 3 | Chưa chốt | To Do |
| Tổng điểm Sprint |  |  | 17 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển API + giao diện Cập nhật trạng thái truyện | Chưa chốt | Tuần 11 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Thống kê lượt đọc | Chưa chốt | Tuần 11 | ASP.NET Core Web API, truy vấn tổng hợp |
| Phát triển API + giao diện Thống kê hoạt động hệ thống/thành viên | Chưa chốt | Tuần 11 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Thống kê doanh thu | Chưa chốt | Tuần 11 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Thống kê nội dung nổi bật | Chưa chốt | Tuần 11 | ASP.NET Core Web API |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Số liệu thống kê doanh thu/nội dung có thể sai nếu dữ liệu giao dịch/lượt đọc ở các Sprint trước chưa đầy đủ.

- Biện pháp: Đối chiếu dữ liệu mẫu và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu trước khi viết truy vấn thống kê.

- Rủi ro 2: Đây là Sprint cuối nên dễ phát sinh công việc dọn dẹp/hoàn thiện ngoài kế hoạch.

- Biện pháp: Dành buffer 1-2 ngày cuối Sprint để test tổng thể và xử lý lỗi phát sinh trước khi bàn giao.

## 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Chưa có cập nhật; đây là kế hoạch ban đầu của Sprint 6.