# Sprint 0 - Khởi tạo dự án & Xác thực

| Mã Sprint | Sprint 0 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 3 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 4 |

## 1. Mục tiêu Sprint

Hoàn thiện toàn bộ tài liệu quản lý dự án (Product Backlog, Sprint Backlog, sơ đồ PERT, Sprint Planning) và dựng xong hạ tầng backend dùng chung (RESTful API bằng C#, xác thực JWT) làm nền tảng cho các Sprint sau; hoàn thành các chức năng lõi về tài khoản: Đăng ký, Đăng nhập/Đăng xuất, Quản lý hồ sơ.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC1 | Rà soát yêu cầu đồ án & hoàn thiện Product Backlog / Sprint Backlog | Thấp | 1 | Lê Hoàng + Trần Minh Tuyên | Done |
| DOC2 | Vẽ sơ đồ PERT (liệt kê công việc, phụ thuộc, tính Critical Path) | Thấp | 1 | Trần Mỹ Duyên | Done |
| DOC3 | Điền Sprint Planning (mục tiêu từng sprint, lịch Review/Retro) | Thấp | 1 | Lê Hoàng | Done |
| INFRA | Dựng hạ tầng dự án + khởi tạo REST API bằng C# (solution, DB, JWT) | Thấp | 1 | Trần Minh Tuyên | Done |
| PB06 | Registration - Đăng ký tài khoản | Thấp | 2 | Hồ Minh Tuyền | Done |
| PB07 | Login - Đăng nhập (JWT) + phân quyền Guest/Member/Admin | Thấp | 2 | Trần Minh Tuyên | Done |
| PB23 | Logout - Đăng xuất | Thấp | 1 | Lê Hoàng | Done |
| PB08 | Manage Profile - Quản lý hồ sơ (xem/cập nhật, đổi mật khẩu) | Thấp | 2 | Trần Mỹ Duyên + Hồ Minh Tuyền | Done |
| Tổng điểm Sprint |  |  | 11 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Rà soát yêu cầu, hoàn thiện Product Backlog & Sprint Backlog | Lê Hoàng + Trần Minh Tuyên | Tuần 3 | Excel, Word |
| Vẽ sơ đồ PERT, xác định Critical Path từng Sprint | Trần Mỹ Duyên | Tuần 3 | Draw.io/Graphviz, Word |
| Soạn Sprint Planning cho các Sprint | Lê Hoàng | Tuần 3 - Tuần 4 | Word |
| Dựng hạ tầng dự án, khởi tạo REST API (C#) + cấu hình JWT | Trần Minh Tuyên | Tuần 4 | ASP.NET Core 8 (C#), PostgreSQL (Docker), Redis, JWT, Git/GitHub |
| Phát triển API + giao diện Đăng ký tài khoản | Hồ Minh Tuyền | Tuần 4 | ASP.NET Core Web API, PostgreSQL |
| Phát triển API + giao diện Đăng nhập/Đăng xuất, phân quyền | Trần Minh Tuyên + Lê Hoàng | Tuần 4 | ASP.NET Core Web API, JWT |
| Phát triển API + giao diện Quản lý hồ sơ cá nhân | Trần Mỹ Duyên + Hồ Minh Tuyền | Tuần 4 | ASP.NET Core Web API, PostgreSQL |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Thiết kế kiến trúc backend/CSDL chưa chuẩn ngay từ đầu, phải sửa lại nhiều ở các Sprint sau.

- Biện pháp: Review thiết kế API & schema CSDL trước khi code; thống nhất chuẩn đặt tên, response format chung cho cả nhóm.

- Rủi ro 2: Cơ chế JWT/phân quyền (Guest/Member/Admin) làm sai sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chức năng ở các Sprint sau.

- Biện pháp: Viết test cho middleware xác thực/phân quyền ngay trong Sprint 0, review kỹ trước khi merge.

## 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Cập nhật cuối Sprint: hoàn thành 8/8 hạng mục, 11/11 điểm, đúng hạn Tuần 3 - Tuần 4. Hạ tầng REST API (ASP.NET Core 8, PostgreSQL chạy Docker, JWT) đã xong. Đăng ký hoàn thành trên Backend + Web; Đăng nhập, Đăng xuất và Quản lý hồ sơ hoàn thành trên Backend + Web + Mobile. Cơ sở dữ liệu thực tế dùng PostgreSQL thay cho SQL Server dự kiến ban đầu.

# Sprint 1 - Duyệt và Xem nội dung

| Mã Sprint | Sprint 1 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 5 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 5 |

## 1. Mục tiêu Sprint

Hoàn thành các chức năng cho phép khách vãng lai và thành viên duyệt, tìm kiếm và xem thông tin truyện: Trang chủ, danh sách truyện, tìm kiếm, danh sách gợi ý và chi tiết truyện.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | View HomePage - Trang chủ | Thấp | 2 | Hồ Minh Tuyền + Trần Mỹ Duyên | Done |
| PB02 | View Story List - Danh sách truyện | Trung bình | 3 | Trần Minh Tuyên + Lê Hoàng | Done |
| PB03 | Search Story - Tìm kiếm (tên, tác giả, thể loại) | Trung bình | 3 | Lê Hoàng | Done |
| PB05 | Browse Suggested Lists - Danh sách gợi ý (mới/hot) | Trung bình | 3 | Trần Mỹ Duyên | Done |
| PB04 | View Story Details - Chi tiết truyện + danh sách chương | Trung bình | 3 | Trần Minh Tuyên | Done |
| Tổng điểm Sprint |  |  | 14 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển API + giao diện Trang chủ | Hồ Minh Tuyền + Trần Mỹ Duyên | Tuần 5 | ASP.NET Core Web API, React (Web), Flutter (Mobile) |
| Phát triển API + giao diện Danh sách truyện | Trần Minh Tuyên + Lê Hoàng | Tuần 5 | ASP.NET Core Web API, PostgreSQL |
| Phát triển API + giao diện Tìm kiếm truyện | Lê Hoàng | Tuần 5 | ASP.NET Core Web API, PostgreSQL (index tìm kiếm) |
| Phát triển API + giao diện Danh sách gợi ý | Trần Mỹ Duyên | Tuần 5 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Chi tiết truyện | Trần Minh Tuyên | Tuần 5 | ASP.NET Core Web API |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Hiệu năng truy vấn danh sách/tìm kiếm truyện chậm khi dữ liệu lớn.

- Biện pháp: Đánh index cho các trường tìm kiếm, phân trang dữ liệu trả về.

- Rủi ro 2: PB05 và PB04 phụ thuộc PB02; nếu PB02 trễ sẽ kéo trễ theo.

- Biện pháp: Ưu tiên hoàn thành PB02 sớm trong tuần, review giữa Sprint để phát hiện chậm tiến độ kịp thời.

## 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Cập nhật cuối Sprint: hoàn thành 5/5 story, 14/14 điểm, đúng hạn Tuần 5, có đủ Backend + Web + Mobile.

# Sprint 2 - Quản lý nội dung (Admin) & Đọc truyện

| Mã Sprint | Sprint 2 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 6 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 6 |

## 1. Mục tiêu Sprint

Xây dựng công cụ Admin quản lý truyện, chương và triển khai luồng đọc chương có kiểm tra quyền truy cập tổng hợp (miễn phí / gói đọc còn hạn / đã mua riêng).

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story |  | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB24 |  | Manage Story (Admin) - CRUD truyện + chính sách Free/Paid | Cao | 5 | Lê Hoàng | Done |
| PB25 |  | Manage Chapter (Admin) - Tạo/tải lên/chỉnh sửa, lên lịch phát hành | Trung bình | 3 | Trần Minh Tuyên | Done |
| PB09 |  | Read Chapter - Đọc chương (kiểm tra quyền truy cập) | Cao | 5 | Trần Minh Tuyên + Hồ Minh Tuyền | Done |
| PB10 |  | Resolve Combined Access Rights - Xác định quyền truy cập tổng hợp | Cao | 5 | Trần Minh Tuyên | Done |
| Tổng điểm Sprint |  |  |  | 18 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển API + giao diện Admin quản lý truyện | Lê Hoàng | Tuần 6 | ASP.NET Core Web API, PostgreSQL |
| Phát triển API + giao diện Admin quản lý chương | Trần Minh Tuyên | Tuần 6 | ASP.NET Core Web API, Upload/Storage |
| Phát triển API + giao diện Đọc chương (kiểm tra quyền) | Trần Minh Tuyên + Hồ Minh Tuyền | Tuần 6 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển logic xác định quyền truy cập tổng hợp | Trần Minh Tuyên | Tuần 6 | ASP.NET Core Web API, Unit Test |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Logic xác định quyền truy cập kết hợp (PB10) phức tạp, dễ sai (thu phí trùng, mất quyền khi gói hết hạn).

- Biện pháp: Viết test case cho từng trường hợp quyền trước khi code, review kỹ với cả nhóm trước khi nghiệm thu.

- Rủi ro 2: Chuỗi PB24 → PB25 → PB09 → PB10 hoàn toàn tuần tự nên chỉ cần 1 task trễ là trễ cả Sprint.

- Biện pháp: Bắt đầu PB24 sớm nhất có thể trong tuần, daily check tiến độ để xử lý sớm nếu chậm.

## 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Cập nhật cuối Sprint: hoàn thành 4/4 story, 18/18 điểm, đúng hạn Tuần 6. Đọc chương trả lỗi 403 khi không đủ quyền; gói hết hạn không làm mất quyền truyện đã mua riêng và không thu phí trùng.

# Sprint 3 - Gói đọc & Mua truyện

| Mã Sprint | Sprint 3 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 7 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 8 |

## 1. Mục tiêu Sprint

Triển khai mô hình kinh doanh của hệ thống: quản lý gói đọc theo tháng, thiết lập giá truyện, cho phép thành viên đăng ký/gia hạn gói đọc và mua lẻ truyện.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB26 | Manage Reading Package (Admin) - Quản lý gói đọc theo tháng | Cao | 5 | Lê Hoàng | Done |
| PB27 | Manage Story Pricing (Admin) - Thiết lập giá truyện | Trung bình | 3 | Trần Mỹ Duyên | Done |
| PB15 | Subscribe Monthly Package - Đăng ký gói đọc theo tháng | Cao | 5 | Trần Minh Tuyên + Hồ Minh Tuyền | Done |
| PB16 | Renew Monthly Package - Gia hạn gói đọc | Trung bình | 3 | Hồ Minh Tuyền | Done |
| PB17 | View Current Package Status - Trạng thái gói hiện tại | Thấp | 2 | Lê Hoàng | Done |
| PB18 | Purchase Story - Mua lẻ truyện, thanh toán một lần | Cao | 5 | Trần Minh Tuyên | Done |
| Tổng điểm Sprint |  |  | 23 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển API + giao diện Admin quản lý gói đọc | Lê Hoàng | Tuần 7 | ASP.NET Core Web API, PostgreSQL |
| Phát triển API + giao diện Admin thiết lập giá truyện | Trần Mỹ Duyên | Tuần 7 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Đăng ký gói đọc theo tháng (thanh toán) | Trần Minh Tuyên + Hồ Minh Tuyền | Tuần 8 | ASP.NET Core Web API, VNPay (sandbox) |
| Phát triển API + giao diện Gia hạn gói đọc | Hồ Minh Tuyền | Tuần 8 | ASP.NET Core Web API, VNPay |
| Phát triển API + giao diện Xem trạng thái gói hiện tại | Lê Hoàng | Tuần 8 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Mua lẻ truyện | Trần Minh Tuyên | Tuần 8 | ASP.NET Core Web API, VNPay |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Tích hợp thanh toán (PB15, PB18) phức tạp, dễ phát sinh lỗi giao dịch.

- Biện pháp: Dùng sandbox/test mode của cổng thanh toán, ghi log giao dịch chi tiết để dễ dò lỗi.

- Rủi ro 2: Chuỗi PB26 → PB15 → PB16 là đường găng dài nhất Sprint (13 ngày quy đổi), dễ bị trễ.

- Biện pháp: Giao PB26 cho thành viên có kinh nghiệm, ưu tiên xử lý sớm ngay đầu Sprint.

## 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Cập nhật cuối Sprint: hoàn thành 6/6 story, 23/23 điểm, đúng hạn Tuần 7 - Tuần 8. Đã tích hợp VNPay và cổng giả lập (sandbox), callback xử lý idempotent; gia hạn gói được cộng dồn thời hạn.

# Sprint 4 - Giao dịch & Trải nghiệm đọc

| Mã Sprint | Sprint 4 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 9 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 9 |

## 1. Mục tiêu Sprint

Hoàn thiện trải nghiệm đọc cho thành viên (tiến độ đọc, truyện đang đọc, yêu thích, thông báo chương mới) song song với công cụ Admin xử lý giao dịch lỗi và lịch sử thanh toán cho thành viên.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB28 | Manage Transactions (Admin) - Kiểm tra & xử lý giao dịch lỗi | Cao | 5 | Trần Minh Tuyên | Done |
| PB19 | View Payment History - Lịch sử thanh toán | Cao | 5 | Trần Mỹ Duyên | Done |
| PB11 | View Reading Progress - Tiến độ đọc | Trung bình | 3 | Hồ Minh Tuyền | Done |
| PB12 | View Currently Reading List - Truyện đang đọc | Thấp | 2 | Lê Hoàng | Done |
| PB13 | Manage Favorites - Theo dõi truyện yêu thích | Thấp | 2 | Trần Mỹ Duyên | Done |
| PB14 | Receive Notifications - Thông báo chương mới | Trung bình | 3 | Trần Minh Tuyên | Done |
| Tổng điểm Sprint |  |  | 20 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển API + giao diện Admin xử lý giao dịch lỗi | Trần Minh Tuyên | Tuần 9 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Lịch sử thanh toán | Trần Mỹ Duyên | Tuần 9 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Tiến độ đọc | Hồ Minh Tuyền | Tuần 9 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Truyện đang đọc | Lê Hoàng | Tuần 9 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Theo dõi/Yêu thích truyện | Trần Mỹ Duyên | Tuần 9 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Thông báo chương mới | Trần Minh Tuyên | Tuần 9 | ASP.NET Core Web API, chuông thông báo trên Header |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Xử lý giao dịch lỗi (PB28) đòi hỏi hiểu đúng nghiệp vụ thanh toán ở Sprint 3, dễ bỏ sót trường hợp.

- Biện pháp: Đối chiếu lại danh sách case lỗi đã ghi nhận ở Sprint 3 trước khi code PB28.

- Rủi ro 2: 4 nhánh công việc chạy song song cùng thời lượng, dễ thiếu người phụ trách nếu chưa phân công rõ.

- Biện pháp: Chốt phân công nhân sự ngay đầu Sprint, tránh chồng chéo công việc giữa các thành viên.

## 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Cập nhật cuối Sprint: hoàn thành 6/6 story, 20/20 điểm, đúng hạn Tuần 9.

# Sprint 5 - Thảo luận & Quản lý thành viên

| Mã Sprint | Sprint 5 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 10 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 10 |

## 1. Mục tiêu Sprint

Xây dựng tính năng thảo luận theo chương (đăng, xem, trả lời, báo cáo vi phạm) cùng công cụ Admin kiểm duyệt thảo luận và quản lý tài khoản thành viên.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB20 | Post Discussion - Đăng bình luận theo chương | Thấp | 2 | Hồ Minh Tuyền | Done |
| PB21 | View & Reply Discussion - Xem & trả lời thảo luận | Trung bình | 3 | Trần Mỹ Duyên | Done |
| PB22 | Report Discussion Content - Báo cáo vi phạm/spam | Thấp | 2 | Lê Hoàng | Done |
| PB30 | Moderate Discussion (Admin) - Kiểm duyệt thảo luận | Trung bình | 3 | Lê Hoàng + Trần Minh Tuyên | Done |
| PB31 | Manage Member Account (Admin) - Quản lý thành viên | Trung bình | 3 | Trần Minh Tuyên | Done |
| Tổng điểm Sprint |  |  | 13 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển API + giao diện Đăng bình luận theo chương | Hồ Minh Tuyền | Tuần 10 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Xem & trả lời thảo luận | Trần Mỹ Duyên | Tuần 10 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Báo cáo vi phạm/spam | Lê Hoàng | Tuần 10 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Admin kiểm duyệt thảo luận | Lê Hoàng + Trần Minh Tuyên | Tuần 10 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Admin quản lý thành viên | Trần Minh Tuyên | Tuần 10 | ASP.NET Core Web API |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Nội dung thảo luận có thể phát sinh spam/vi phạm trước khi có công cụ kiểm duyệt.

- Biện pháp: Ưu tiên hoàn thành PB22 (báo cáo) sát với PB30 (kiểm duyệt) để rút ngắn thời gian nội dung xấu tồn tại.

- Rủi ro 2: Chuỗi PB20 → PB21 → PB22 → PB30 tuần tự (đường găng ~10 ngày quy đổi) chiếm phần lớn Sprint.

- Biện pháp: Triển khai PB31 (độc lập) song song ngay từ đầu Sprint để cân bằng tải nhân sự.

## 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Cập nhật cuối Sprint: hoàn thành 5/5 story, 13/13 điểm, đúng hạn Tuần 10. Admin kiểm duyệt bằng cách ẩn bình luận vi phạm (Hide API) và khóa/mở khóa tài khoản thành viên.

# Sprint 6 - Cập nhật trạng thái & Thống kê

| Mã Sprint | Sprint 6 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | Tuần 11 |
| Thời gian kết thúc | Tuần 11 |

## 1. Mục tiêu Sprint

Hoàn thiện các chức năng thống kê (hoạt động thành viên, doanh thu, nội dung) và cập nhật trạng thái phát hành truyện; chuẩn bị dữ liệu và báo cáo cho tổng kết dự án.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB29 | Update Story Status (Admin) - Đang phát hành/hoàn thành | Trung bình | 3 | Lê Hoàng | Done |
| PB32 | View Reading Statistics - Thống kê lượt đọc | Trung bình | 3 | Hồ Minh Tuyền | Done |
| PB33 | View System & Member Activity Statistics - Thống kê hoạt động | Trung bình | 3 | Trần Mỹ Duyên | Done |
| PB34 | View Revenue Statistics - Thống kê doanh thu | Cao | 5 | Trần Minh Tuyên | Done |
| PB35 | View Content Statistics - Thống kê nội dung nổi bật | Trung bình | 3 | Trần Minh Tuyên + Lê Hoàng | Done |
| Tổng điểm Sprint |  |  | 17 |  |  |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / tool / thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển API + giao diện Cập nhật trạng thái truyện | Lê Hoàng | Tuần 11 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Thống kê lượt đọc | Hồ Minh Tuyền | Tuần 11 | ASP.NET Core Web API, truy vấn tổng hợp |
| Phát triển API + giao diện Thống kê hoạt động hệ thống/thành viên | Trần Mỹ Duyên | Tuần 11 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Thống kê doanh thu | Trần Minh Tuyên | Tuần 11 | ASP.NET Core Web API |
| Phát triển API + giao diện Thống kê nội dung nổi bật | Trần Minh Tuyên + Lê Hoàng | Tuần 11 | ASP.NET Core Web API |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Số liệu thống kê doanh thu/nội dung có thể sai nếu dữ liệu giao dịch/lượt đọc ở các Sprint trước chưa đầy đủ.

- Biện pháp: Đối chiếu dữ liệu mẫu và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu trước khi viết truy vấn thống kê.

- Rủi ro 2: Đây là Sprint cuối nên dễ phát sinh công việc dọn dẹp/hoàn thiện ngoài kế hoạch.

- Biện pháp: Dành buffer 1-2 ngày cuối Sprint để test tổng thể và xử lý lỗi phát sinh trước khi bàn giao.

## 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Cập nhật cuối Sprint: hoàn thành 5/5 story, 17/17 điểm, đúng hạn Tuần 11. Tổng kết dự án: hoàn thành 116/116 điểm.